Rotina de Atualizacao Periodica do Curso

Ciclo 23 | Governanca de manutencao e melhoria continua

A rotina de atualizacao serve para manter o curso vigente sem transformar cada ajuste em reabertura integral de projeto. O principio e revisar por camadas: monitorar continuamente, corrigir o que for leve, agrupar o que exigir revisao pedagogica e homologar apenas quando houver mudanca relevante.

| Objetivo | Preservar coerencia, atualidade e seguranca preventiva da trilha |
| --- | --- |
| Regra central | ajuste leve nao reabre homologacao completa; mudanca estrutural sim |
| Fontes de disparo | feedback do AVA, equipe, curadoria e mudancas de contexto |
| Documentos de apoio | quadro mestre, trilha institucional e memoria do projeto |
| Responsavel de coordenacao | Orquestrador do curso EAD de cibercrime |

Cadencias oficiais

| Cadencia | Objetivo | Responsavel | Produto |
| --- | --- | --- | --- |
| Monitoramento mensal | Acompanhar feedback de alunos, tutores e suporte do AVA. | Coordenacao do curso + operacao AVA | Ajustes leves de navegacao, enunciados e suporte. |
| Revisao trimestral | Conferir exemplos, linguagem de risco, coerencia entre modulos e duvidas recorrentes. | Designer instrucional + curadoria de fontes | Atualizacao editorial controlada sem reabrir toda a trilha. |
| Revisao semestral | Revisar quizzes, casos e materiais complementares com foco em clareza, redundancia e obsolescencia. | Especialista de conteudo + avaliacao pedagogica | Lote de melhoria homologavel por modulo. |
| Revisao anual | Revalidar arquitetura curricular, competencias, carga, trilha e indicadores de oferta. | Orquestracao do projeto + governanca institucional | Nova versao oficial do curso, se necessario. |

Gatilhos para revisao extraordinaria

mudanca relevante em padroes de fraude digital percebidos pelo publico-alvo, exigindo reformulacao preventiva;

volume incomum de duvidas ou erros recorrentes em um mesmo quiz, caso ou aula;

mudanca institucional de AVA, politica de acompanhamento ou criterio de avaliacao;

sinal de sobreposicao entre modulos, perda de progressao logica ou enfraquecimento da linguagem preventiva;

Fluxo minimo de atualizacao

registrar o problema ou oportunidade de melhoria no quadro mestre ou na memoria do projeto;

classificar a demanda como ajuste leve, ajuste pedagogico agrupado ou revisao estrutural;

definir artefatos impactados, responsavel e janela de atualizacao;

executar a alteracao no menor conjunto possivel de materiais, com verificacao objetiva;

reemitir apenas os artefatos necessarios e atualizar o registro historico do curso.

Criterios para reabrir homologacao

mudanca de objetivo, competencia, carga horaria ou ordem pedagogica de um modulo;

substituicao de banco de quizzes ou estudos de caso com impacto em criterio de avaliacao;

mudanca que possa alterar o equilibrio entre foco preventivo, seguranca juridica e legibilidade para nao especialistas;

reestruturacao do curso, do AVA ou da trilha que afete mais de um modulo simultaneamente.

Premissa de manutencao usada: o curso deve evoluir por ciclos curtos, com historico claro de versoes e sem perder a coerencia entre trilha institucional, materiais de publicacao e oferta real no AVA.