Versao Executiva para Aprovacao Institucional

Ciclo 23 | Curso EAD de Prevencao ao Cibercrime

Documento de decisao para transicao do curso da fase de homologacao para a fase de operacao. A recomendacao e aprovar a implantacao do curso com os seis modulos homologados e adotar o quadro mestre operacional como referencia de execucao.

| Base homologada | M1, M2, M3, M4, M5 e M6 |
| --- | --- |
| Carga horaria total | 20h40 |
| Banco institucional | 66 quizzes e 33 estudos de caso |
| Estado do curso | Arquitetura principal concluida e pronta para operacao |
| Decisao sugerida | Aprovar publicacao orientada no AVA e governanca de manutencao |

O que esta sendo aprovado

entrada do curso em fase de implantacao, com trilha oficial completa e sem modulos pendentes de homologacao;

uso do quadro mestre operacional como base unica para cronograma, responsaveis, dependencias e aceite;

publicacao progressiva dos seis modulos no AVA, com janela de estabilizacao entre entregas;

rotina periodica de atualizacao para preservar clareza, aderencia pedagogica e seguranca preventiva do conteudo.

Leitura executiva do curso

O curso chega ao ciclo 23 com seis modulos oficialmente homologados, cobrindo panorama de risco, golpes digitais, protecao de contas, privacidade, transacoes seguras e resposta a incidentes. A arquitetura passou a operar sem vazio estrutural, o que desloca a prioridade da producao de novos bancos para a implantacao, publicacao e manutencao do curso como oferta institucional.

| Modulo | Foco | Carga | Competencias | Quizzes | Casos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Cidadania digital e panorama dos riscos | 3h00 | C1, C2, C8 | 10 | 5 |
| M2 | Golpes digitais e engenharia social | 3h20 | C2, C5, C8 | 12 | 6 |
| M3 | Protecao de contas, senhas e autenticacao | 3h20 | C3, C4, C7 | 12 | 6 |
| M4 | Privacidade, dispositivos e redes sociais | 3h00 | C4, C5, C6 | 10 | 5 |
| M5 | Transacoes e servicos digitais com verificacao segura | 3h40 | C2, C4, C5, C8 | 12 | 6 |
| M6 | Resposta segura a incidentes | 4h20 | C3, C7, C8 | 10 | 5 |

Decisoes institucionais necessarias

validar a ordem de publicacao sugerida e a janela de implantacao relativa ao marco `T0`;

confirmar equipe responsavel por operacao AVA, suporte ao aluno e consolidacao de metricas de primeira oferta;

adotar criterio de revisao controlada para ajustes editoriais leves sem reabrir homologacao completa;

reservar uma janela de revisao semestral para atualizar linguagem, exemplos e material complementar.

Criterios de sucesso da implantacao

todos os modulos publicados com navegacao validada, materiais carregados e atividades configuradas;

comunicacao inicial do curso e de cada modulo emitida com linguagem clara para publico nao especialista;

monitoramento das duvidas mais recorrentes nas primeiras semanas de oferta;

registro de lições aprendidas para alimentar a rotina de atualizacao do curso.

Premissa operacional usada nesta versao: na ausencia de datas absolutas definidas, o plano foi estruturado com marco relativo de implantacao (`T0`) e liberacao progressiva por ondas curtas.